## Sheet1
颜色 | 意义
橙色 | 平均2h的连续时间 |  | 2 duration
蓝色 | 平均1h连续或零散时间 |  | 1 duration
白色 | 无时间
时间
任务 | 阶段一 | [5 empty] | 阶段二 | [6 empty] | 阶段三 | [17 empty] | 阶段四 | [29 empty] | 阶段五 | [13 empty] | 阶段六
| 计划制定(1,1) | [5 empty] | 收集需求(2.1) |  |  |  | 需求分析(2.2) |  |  | 子系统设计(3.1) |  |  | 类设计(3.2) | [5 empty] | 数据库设计(3.3) |  |  |  |  | 编写软件设计文档(3.5) |  | 评审设计文档(3.6) |  | 个人信息子系统开发(4.1) | [19 empty] | SLACK | [9 empty] | 集成测试(5.1) |  |  | 系统测试(5.2) |  |  | 内部验收(5.3) | [7 empty] | 试运行(6.1) | [20 empty] | 外部验收(6.2) |  |  |  |  | 结项(6.3)
| 质量控制(1.2) |  |  | SLACK | [12 empty] | UI设计(3.4) | [6 empty] | SLACK | [7 empty] | 活动子系统开发(4.2)
[32 empty] | 讨论子系统开发(4.3) | [24 empty] | SLACK
人员 | time axis 2022-03-01 to 2022-06-17
DZY | 2022-03-01: 1.1.3; 2022-03-05: 1.1.4; 2022-03-07: 2.1.; 2022-03-08: 2.1; 2022-03-14: 3.1.3; 2022-03-15: 3.1.3; 2022-03-18: 3.2.1; 2022-03-19: 3.2.1; 2022-04-02: 4.3.1; 2022-04-03: 4.3.1; 2022-04-04: 4.3.1; 2022-04-05: 4.3.1; 2022-04-08: 4.3.1; 2022-04-09: 4.3.1; 2022-04-11: 4.3.1; 2022-04-12: 4.3.1; 2022-04-15: 4.3.1; 2022-04-16: 4.3.1; 2022-04-18: 4.3.2; 2022-04-19: 4.3.2; 2022-04-22: 4.3.2; 2022-05-01: 5.1.1; 2022-05-03: 5.1.1; 2022-05-14: 5.3.2; 2022-05-15: 5.3.2; 2022-05-28: 6.1.2; 2022-05-29: 6.1.2; 2022-05-30: 6.1.2; 2022-05-31: 6.1.2; 2022-06-01: 6.1.2; 2022-06-04: 6.1.2; 2022-06-11: 7.1.1; 2022-06-12: 7.1.1
WHL | 2022-03-02: 1.1.2; 2022-03-03: 1.1.2; 2022-03-11: 2.2.2; 2022-03-23: 3.3; 2022-03-24: 3.3; 2022-03-25: 3.3; 2022-04-02: 4.1.1; 2022-04-06: 4.1.1; 2022-04-07: 4.1.1; 2022-04-08: 4.1.1; 2022-04-10: 4.1.2; 2022-04-13: 4.1.2; 2022-04-14: 4.1.2; 2022-04-15: 4.1.2; 2022-04-16: 4.1.2; 2022-04-20: 4.1.2; 2022-04-21: 4.1.2; 2022-04-27: 4.1.3; 2022-04-28: 4.1.3; 2022-05-05: 5.2.1; 2022-05-19: 6.1.1; 2022-05-20: 6.1.1; 2022-05-21: 6.1.1; 2022-05-22: 6.1.1; 2022-05-23: 6.1.1; 2022-05-26: 6.1.1; 2022-05-27: 6.1.1; 2022-05-28: 6.1.1; 2022-06-11: 7.1.2; 2022-06-12: 7.1.2
SSG | 2022-03-02: 1.2; 2022-03-03: 1.2; 2022-03-11: 2.2.1; 2022-03-15: 3.1.2; 2022-03-16: 3.1.2; 2022-03-17: 3.4; 2022-03-19: 3.4; 2022-03-22: 3.4; 2022-03-23: 3.4; 2022-03-25: 3.4; 2022-03-30: 3.6; 2022-04-02: 4.2.2; 2022-04-05: 4.2.2; 2022-04-06: 4.2.2; 2022-04-08: 4.2.2; 2022-04-09: 4.2.2; 2022-04-12: 4.2.2; 2022-04-13: 4.2.2; 2022-04-16: 4.2.2; 2022-04-19: 4.2.2; 2022-04-20: 4.2.2; 2022-04-21: 4.3.3; 2022-04-22: 4.3.3; 2022-04-23: 4.3.3; 2022-05-05: 5.2.2; 2022-05-08: 5.3.1; 2022-05-11: 5.3.1; 2022-05-12: 5.3.1; 2022-05-13: 5.3.1; 2022-06-08: 5.1.2; 2022-06-09: 5.1.2
ZM | 2022-03-01: 1.1.1; 2022-03-02: 1.1.1; 2022-03-14: 3.1.1; 2022-03-15: 3.1.1; 2022-03-17: 3.2.2; 2022-03-18: 3.2.2; 2022-03-28: 3.5; 2022-03-29: 3.5; 2022-04-01: 4.2.1; 2022-04-03: 4.2.1; 2022-04-04: 4.2.1; 2022-04-07: 4.2.1; 2022-04-08: 4.2.1; 2022-04-10: 4.2.1; 2022-04-11: 4.2.1; 2022-04-21: 4.2.3; 2022-04-22: 4.2.3; 2022-04-24: 4.2.3; 2022-05-03: 5.2.1; 2022-05-04: 5.2.1; 2022-05-06: 5.2.3; 2022-06-06: 5.1.1; 2022-06-07: 5.1.1; 2022-06-13: 7.1.3
 | time axis 2022-03-01 to 2022-06-17
DZY | bar: 2022-03-01; 2022-03-04 to 2022-03-05; 2022-03-07 to 2022-03-08; 2022-03-11 to 2022-03-12; 2022-03-14 to 2022-03-15; 2022-03-18 to 2022-03-22; 2022-03-25 to 2022-03-26; 2022-03-28 to 2022-03-29; 2022-04-01 to 2022-04-05; 2022-04-08 to 2022-04-09; 2022-04-11 to 2022-04-12; 2022-04-15 to 2022-04-19; 2022-04-22 to 2022-04-23; 2022-04-25 to 2022-04-26; 2022-04-29 to 2022-05-04; 2022-05-07 to 2022-05-08; 2022-05-10 to 2022-05-11; 2022-05-14 to 2022-05-18; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-24 to 2022-05-25; 2022-05-28 to 2022-06-01; 2022-06-04 to 2022-06-05; 2022-06-07 to 2022-06-08; 2022-06-11 to 2022-06-15
WHL | bar: 2022-03-02 to 2022-03-05; 2022-03-09 to 2022-03-13; 2022-03-16 to 2022-03-19; 2022-03-23 to 2022-03-27; 2022-03-30 to 2022-04-02; 2022-04-06 to 2022-04-10; 2022-04-13 to 2022-04-16; 2022-04-20 to 2022-04-24; 2022-04-27 to 2022-04-30; 2022-05-05 to 2022-05-09; 2022-05-12 to 2022-05-15; 2022-05-19 to 2022-05-23; 2022-05-26 to 2022-05-29; 2022-06-02 to 2022-06-06; 2022-06-09 to 2022-06-12; 2022-06-16 to 2022-06-17
SSG | bar: 2022-03-01 to 2022-03-03; 2022-03-05; 2022-03-08 to 2022-03-12; 2022-03-15 to 2022-03-17; 2022-03-19; 2022-03-22 to 2022-03-26; 2022-03-29 to 2022-03-31; 2022-04-02; 2022-04-05 to 2022-04-09; 2022-04-12 to 2022-04-14; 2022-04-16; 2022-04-19 to 2022-04-23; 2022-04-26 to 2022-04-28; 2022-04-30; 2022-05-04 to 2022-05-08; 2022-05-11 to 2022-05-13; 2022-05-15; 2022-05-18 to 2022-05-22; 2022-05-25 to 2022-05-27; 2022-05-29; 2022-06-01 to 2022-06-05; 2022-06-08 to 2022-06-10; 2022-06-12; 2022-06-15 to 2022-06-17
ZM | bar: 2022-03-01 to 2022-03-03; 2022-03-05; 2022-03-07 to 2022-03-08; 2022-03-10 to 2022-03-11; 2022-03-13 to 2022-03-15; 2022-03-17 to 2022-03-18; 2022-03-20 to 2022-03-22; 2022-03-24 to 2022-03-25; 2022-03-27 to 2022-03-29; 2022-03-31 to 2022-04-01; 2022-04-03 to 2022-04-05; 2022-04-07 to 2022-04-08; 2022-04-10 to 2022-04-12; 2022-04-14 to 2022-04-15; 2022-04-17 to 2022-04-19; 2022-04-21 to 2022-04-22; 2022-04-24 to 2022-04-26; 2022-04-28 to 2022-04-29; 2022-05-01 to 2022-05-04; 2022-05-06 to 2022-05-07; 2022-05-09 to 2022-05-11; 2022-05-13 to 2022-05-14; 2022-05-16 to 2022-05-18; 2022-05-20 to 2022-05-21; 2022-05-23 to 2022-05-25; 2022-05-27 to 2022-05-28; 2022-05-30 to 2022-06-01; 2022-06-03 to 2022-06-04; 2022-06-06 to 2022-06-08; 2022-06-10 to 2022-06-11; 2022-06-13 to 2022-06-15; 2022-06-17