## Sheet1
时间
任务 | 阶段一 | [5 empty] | 阶段二 | [6 empty] | 阶段三 | [17 empty] | 阶段四 | [29 empty] | 阶段五 | [13 empty] | 阶段六
| 计划制定(1,1) | [5 empty] | 收集需求(2.1) |  |  |  | 需求分析(2.2) |  |  | 子系统设计(3.1) |  |  | 类设计(3.2) | [5 empty] | 数据库设计(3.3) |  |  |  |  | 编写软件设计文档(3.5) |  | 评审设计文档(3.6) |  | 个人信息子系统开发(4.1) | [19 empty] | SLACK | [9 empty] | 集成测试(5.1) |  |  | 系统测试(5.2) |  |  | 内部验收(5.3) | [7 empty] | 试运行(6.1) | [20 empty] | 外部验收(6.2) |  |  |  |  | 结项(6.3)
| 质量控制(1.2) |  |  | SLACK | [12 empty] | UI设计(3.4) | [6 empty] | SLACK | [7 empty] | 活动子系统开发(4.2)
[32 empty] | 讨论子系统开发(4.3) | [24 empty] | SLACK
人员 | 2022-03-01 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2022-06-03 | 2022-06-04 | 2022-06-05 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17
DZY | 1.1.3 |  |  |  | 1.1.4 |  | 2.1. | 2.1 | [5 empty] | 3.1.3 | 3.1.3 |  |  | 3.2.1 | 3.2.1 | [13 empty] | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3.1 | 4.3.1 |  |  | 4.3.1 | 4.3.1 |  | 4.3.1 | 4.3.1 |  |  | 4.3.1.2 | 4.3.1.2 | 4.3.2.1 | 4.3.2.1 | 4.3.2.2 |  |  | 4.3.2.2 | [8 empty] | 5.1.1 | 5.1.1 |  |  |  | 5.2.1.2 | [6 empty] | 5.3.2 | 5.3.2 | [12 empty] | 6.1.2 | 6.1.2 | 6.1.2 | 6.1.2 | 6.1.2 |  |  | 6.1.2 | [6 empty] | 7.1.1 | 7.1.1
WHL |  | 1.1.2 | 1.1.2 | [7 empty] | 2.2.2 | [11 empty] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | [7 empty] | 4.1.1 |  |  |  | 4.1.1 | 4.1.1 | 4.1.1 |  | 4.1.2 |  |  | 4.1.2.1 | 4.1.2.1 | 4.1.2.1 | 4.1.2.2 |  |  |  | 4.1.2.3 | 4.1.2.3 | [5 empty] | 4.1.3 | 4.1.3 | [5 empty] | 5.2.1.1 | 5.2.1.2 | 5.2.1.3 |  | 5.2.3 | [9 empty] | 6.1.1 | 6.1.1 | 6.1.1 | 6.1.1 | 6.1.1 |  |  | 6.1.1 | 6.1.1 | 6.1.1 | [13 empty] | 7.1.2 | 7.1.2
SSG |  |  | 1.2 |  | 1.2 | [5 empty] | 2.2.1 |  |  |  | 3.1.2 | 3.1.2 | [5 empty] | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |  |  |  | 3.6 |  |  | 4.2.2 |  |  | 4.2.2 | 4.2.2 |  | 4.2.2 | 4.2.2 |  |  | 4.2.2 | 4.2.2.2 | 4.2.2.2 |  | 4.2.2.2 |  |  | 4.2.2.2 | 4.2.2.2 | 4.3.3 | 4.3.3 | 4.3.3 | [10 empty] | 5.2.2 | 5.2.1.2 |  | 5.2.2 |  |  | 5.3.1 | 5.3.1 | 5.3.1 | [25 empty] | 6.2.2 | 6.2.2
ZM | 1.1.1 | 1.1.1 | [11 empty] | 3.1.1 | 3.1.1 |  | 3.2.2 | 3.2.2 | [9 empty] | 3.5 | 3.5 |  |  | 4.2.1 |  | 4.2.1 | 4.2.1 |  |  | 4.2.1 | 4.2.1 |  | 4.2.1 | 4.2.1 |  |  | 4.2.2.3 | 4.2.2.3 |  | 4.2.2.3 | 4.2.2.3 | 4.2.2.3 |  | 4.2.3 | 4.2.3 |  | 4.2.3 | [7 empty] | 5.1.2 | 5.1.2 |  | 5.2.3 | 5.2.1.4 |  | 5.2.3 | 5.3.1 | [26 empty] | 6.2.1 | 6.2.1 | [5 empty] | 7.1.3
[44 empty] | 4.2.2延期，重新拆解并分配时间 | [20 empty] | 5.2.1延期，相关活动顺延
颜色 | 意义
橙色 | 平均2h的连续时间 |  | 2 duration
蓝色 | 平均1h连续或零散时间 |  | 1 duration
白色 | 无时间