|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Work Period  **软件设计** | | Start Date  2022/3/14 | | End Date  2022/3/31 | Date  2022/3/31 | | Total Duration  41 Hours | |
| Activity | | | | | | |  | |
| **No.** | **Name** | | **State** | **Scheduled Start Date** | **Scheduled Finish Date** | **Actual Start Date** | **Actual Finish Date** | **Duration（Hours）** |
| 1 | 子系统设计 | | 已完成 | 3.14 | 3.16 | 3.14 | 3.15 | 3 |
| 2 | 类设计 | | 已完成 | 3.17 | 3.20 | 3.16 | 3.19 | 9 |
| 3 | 数据库设计 | | 已完成 | 3.21 | 3.22 | 3.20 | 3.27 | 5 |
| 4 | UI设计 | | 已完成 | 3.21 | 3.27 | 3.22 | 3.27 | 20 |
| 5 | 编写软件设计文档 | | 已完成 | 3.28 | 3.29 | 3.28 | 3.29 | 2 |
| 6 | 软件设计文档评审 | | 已完成 | 3.30 | 3.31 | 3.30 | 3.31 | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date** | **Planned Labour Remaining** | **Actual Labour Remaining** |
| 3.14 | 100 | 100 |
| 3.15 | 96 | IMG_25694 |
| 3.16 | 92 | 90 |
| 3.17 | 86 | 84 |
| 3.18 | 80 | 78 |
| 3.19 | 74 | 74 |
| 3.20 | 70 | 70 |
| 3.21 | 64 | 60 |
| 3.22 | 58 | 50 |
| 3.23 | 48 | 43 |
| 3.24 | 38 | 32 |
| 3.25 | 24 | 22 |
| 3.26 | 18 | 16 |
| 3.27 | 8 | 8 |
| 3.28 | 6 | 5 |
| 3.29 | 4 | 4 |
| 3.30 | 2 | 2 |
| 3.31 | 0 | 0 |